Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

UMOWA nr ............/ZP/2015

zawarta w Wałbrzychu w dniu ........................

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

z siedzibą w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, Regon: 890011550, NIP: 886-000-24-16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS  pod numerem KRS: 0000107734, o kapitale zakładowym w wysokości 2.916.000 PLN, zwana w umowie  ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowana przez:

Krzysztofa Urbańskiego – Prezesa Zarządu

a

.......................................................prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ...................... z siedzibą w ................................................, NIP: ..................., REGON: .....................;

W wyniku  przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu 
o przepisy  art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zamówienia pod nazwą  "Konserwacja i restauracja bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ 
w Wałbrzychu", Strony postanowiły zawrzeć następującą Umowę:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania polegającego na konserwacji i restauracji bramy parkowej dwuskrzydłowej  usytuowanej na styku ulic Jeździeckiej i Piastów Śląskich na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Brama wykonana została ok.1740r. według projektu F. A. Hammerschitd i wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem 1229 decyzją z dnia 16.06.1987r. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych określa Program Prac Konserwatorskich, Przedmiar szacunkowy prac konserwatorskich dostarczone przez Zamawiającego, wytyczne Konserwatora Zabytków oraz inspektora nadzoru.  Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonane zostaną wszystkie konieczne dla jego wykonania badania stratygraficzne bramy, prace przygotowawcze, demontażowe, montażowe 
i uruchomieniowe oraz dostarczone niezbędne urządzenia, materiały. Wykonawca sporządzi również i przekaże Zamawiającemu dokumentację prowadzonych prac i badań konserwatorskich.

- Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z niniejszą umową zapewniając kompletność 
i gotowość przedmiotu umowy do eksploatacji.

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1

  - Program Prac Konserwatorskich - Załącznik nr 2,

  - Przedmiar Szacunkowy Prac Konserwatorskich  - załącznik nr 3,

  - Pozwolenie na wykonanie konserwacji i restauracji bramy parkowej  w zespole zamku Książ ( Decyzja nr 93/2015) - załącznik nr 4

  - Kopia Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 5.

§2 OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki Zamawiającego.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

- Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych.

- Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia

- Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż jest specjalistą w zakresie wykonywanych prac i posiada doświadczenie niezbędne dla należytej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem prowadzenia prac, znane mu jest miejsce i położenie terenu prowadzenia tych prac oraz treść  Programu Prac Konserwatorskich. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zapoznał się na miejscu ze wszystkimi warunkami na terenie prowadzenia prac oraz z dokumentacją, istotnymi dla należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag ani zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, iż teren prowadzenia prac i dokumentacja techniczna dostarczona przez Zamawiającego umożliwiają należyte i terminowe wykonanie przez niego robót objętych niniejszą umową za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy ww. roboty i czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty.

- Wykonawca dostarcza urządzenia, instalacje, aparaturę, części i materiały niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy oraz niezbędne materiały eksploatacyjne.

- Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne urządzenia pomocnicze, takie jak: rusztowania, narzędzia, maszyny robocze, środki transportu oraz materiały pomocnicze, konieczne do zrealizowania wszystkich prac objętych przedmiotem umowy.

- Do Wykonawcy należy transport elementów konstrukcyjnych, urządzeń, instalacji, aparatury, części i materiałów do miejsca ich wbudowania lub zainstalowania.

- Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym (bieżącym) - zdawać Zamawiającemu na jego żądanie sprawozdanie z przebiegu prowadzonych prac oraz wykonywanych prób, badań i pomiarów, a nadto przedstawiać raporty z realizacji harmonogramu prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia miejsca pracy. Odzież ochronna pracowników Wykonawcy powinna być oznakowana nazwą przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace, aby nie utrudniały one normalnej pracy zakładu Zamawiającego, a w szczególności zobowiązany jest do:

  - niezanieczyszczania otoczenia Zamku;

  - nietarasowania dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych,

  - utrzymywania porządku na polach odkładczych wyznaczonych przez Zamawiającego,

  - natychmiastowego usuwania z terenu prowadzenia prac materiałów zużytych lub zbędnych (np. z demontażu),

  - takiego prowadzenia prac, aby pozwalały one na wykonywanie prac na obiekcie przez innych 
(wskazanych przez Zamawiającego) wykonawców,

  - nieutrudniania eksploatacji sąsiadujących urządzeń.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w oparciu o program prac konserwatorskich, dokumentację obiektów istniejących i wytyczne przekazane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i konserwatorskiej, restauratorskiej oraz instrukcjami montażowymi, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm dotyczących projektowania, transportu i składowania, robót budowlanych i montażowych, prób technicznych, badań konserwatorskich.

- Wykonawca stosuje metody i procedury, które zapewniają wymaganą jakość i kontrolę wszystkich prac wykonywanych w ramach umowy.

- Wykonawca po uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego może powierzyć wykonanie części prac wyłącznie takiemu podwykonawcy, który posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania objętych niniejszą umową prac. Do wniosku o wyrażenie zgody na powierzenie wykonania części prac podwykonawcy Wykonawca jest obowiązany załączyć wykaz potwierdzający wykonanie przez podwykonawcę co najmniej 2 prac podobnych do prac objętych zakresem projektu umowy z podwykonawcą z załączonymi dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie tych prac dla wykazania doświadczenia w ich wykonaniu.

- Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego.

- W czasie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z jego: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką konserwatorską i budowlaną, przepisami bhp. i ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru prac.

- Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy wykonujący prace objęte przedmiotem umowy posiadają odpowiednie uprawnienia (w tym budowlane i elektryczne jeśli to potrzebne).

- Wykonawca ustanawia osobę prowadzącą prace konserwatorskie zgodnie z danymi personalnymi tej osoby podanymi ofercie Wykonawcy. Osoba prowadząca prace konserwatorskie zobowiązana jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji badań  i prac konserwatorskich i restauratorskich.

- Za bezpieczeństwo oraz ewidencję osób wykonujących prace objęte przedmiotem umowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie zdemontowane urządzenia, materiały oraz części, przewidywane do powtórnego zamontowania, są szczegółowo ocenione technicznie, z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i, że będą ponownie zainstalowane tylko w przypadku uzyskania pozytywnej oceny technicznej.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do wykazania i udokumentowania,                         że  wbudowane  materiały  spełniają  wymagania, co do jakości i parametrów technicznych                           (są równoważne) w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa powyżej, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty nie spełniają określonych parametrów technicznych i jakościowych,         to koszty tych badań obciążają Wykonawcę w przeciwnym zaś razie koszt badań obciąży Zamawiającego.

§3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

- Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach                            ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  i Ustawą z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego organu administracji samorządowej oraz Zamawiającego (w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów). W przypadku zmiany w/w przepisów, zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół zdawczo-odbiorczy materiałów przeznaczonych                   do utylizacji.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną z wykonywaniem wszelkich obowiązków z zakresu gospodarki odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że on sam działać będzie w oparciu o ważne decyzje administracyjne określone w ustawie o odpadach dotyczące wytwarzania i transportu odpadów.

- W celu udokumentowania gwarancji prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy.

§4 TERMIN REALIZACJI PRAC

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r.

- Termin końcowy wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy jest przez Wykonawcę zachowany, gdy Strony do dnia określonego ustępie 1 powyżej, sporządzą i podpiszą protokół komisji z odbioru technicznego prac i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji.

§5 PRZEDSTAWICIELE STRON

- W sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy Strony ustanawiają swoich przedstawicieli, którymi są:

  - Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji zadania będą: inżynier umowy ..........................., …………………… posiadający uprawnienia do prowadzenia robót konserwatorskich obiektów zabytkowych.

  - Przedstawiciel Zamawiającego do spraw technicznych - inżynier umowy Inspektor Nadzoru Jacek Kramnik, oraz Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego Zbigniew Mudy, Specjalista ds.Technicznych Stanisław Kuliński.

- Obok lub zamiast przedstawicieli Stron wymienionych w niniejszym paragrafie Strony mogą ustanowić innych swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§6 WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności za wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz za dostarczone materiały, elementy konstrukcyjne, części zamienne, aparaturę, instalacje i urządzenia, wynosi brutto: ......................... PLN (słownie: ..........................00/100 złotych brutto),w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie brutto określone w punkcie 1 zwane jest w dalszej treści umowy wynagrodzeniem umownym. Wynagrodzenie umowne jest stałe i obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

- Koszty organizacji placu budowy, w tym: koszt prac przygotowawczych (przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu umowy), koszty związane ze składowaniem, wywozem oraz utylizacją odpadów powstałych przy realizacji prac, koszty przeprowadzonych badań stratygraficznych, sporządzenie dokumentacji z badań i prowadzonych prac konserwatorskich  a także koszt wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy i inne wkalkulowano do wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie objętych niniejszą umową prac.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie wystawiona prawidłowo Faktura VAT, doręczona Zamawiającemu wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego. Płatność wynagrodzenia Zamawiający zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Faktury VAT w formie opisanej w ustępie poprzedzającym. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty faktury wcześniej niż w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

- W protokole odbioru końcowego prac załączanym do składanej faktury wskazuje się w osobnych pozycjach numer niniejszej umowy wraz z datą jej zawarcia, wartość wynagrodzenia za prace.

- Na fakturach Wykonawca umieszcza numer niniejszej umowy, wartość wynagrodzenia za prace.

- Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT.

§7 PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy niniejszej umowy siłami własnymi oraz przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których ma prawo wprowadzić wyłącznie za wiedzą i zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo może wnieść pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1% wartości umowy.

- Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Uprawnienia Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca w umowach zawieranych z podwykonawcami zobowiąże ich do realizacji wobec Zamawiającego obowiązków, o których mowa w ust. 2, 4, 5 oraz 7 niniejszego paragrafu, oraz zobowiąże podwykonawców do nałożenia na dalszych podwykonawców realizacji powyższych obowiązków w umowach zawieranych pomiędzy nimi.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może nie wyrazić akceptacji na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, może też, w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawcę pisemnych dowodów zapłaty (potwierdzeń zaksięgowanych przelewów bankowych) potwierdzających zapłatę w całości należnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii protokołów odbioru robót od podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami wystawionych przez nich w tym zakresie faktur (rachunków), a także dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (kopie przelewów oraz oświadczeniami tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że należności za ww. roboty zostały na ich rzecz w całości uregulowane. Protokoły odbioru robót sporządzone pomiędzy podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami, a Wykonawcą winny być sporządzone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego w formie pozwalającej na ustalenie, jakie prace i za jaką wartość zrealizował odpowiednio podwykonawca, bądź dalszy podwykonawca oraz zawierać informację co do rodzaju oraz ilości wykorzystanych przez nich materiałów budowlanych przy realizacji zakresu prac stanowiących przedmiot odbioru.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii opłaconych faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wraz z dokumentami potwierdzającymi dostawę na plac budowy wszystkich materiałów budowlanych objętych ww. fakturami lub rachunkami oraz oświadczeniami tych podwykonawców, że ww. faktury lub rachunki zawierają wszystkie zrealizowane przez niego dostawy materiałów budowlanych w okresie stanowiącym przedmiot rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz że zostały one w całości opłacone.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii opłaconych faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz oświadczeniami tych podwykonawców, że należności za ww. usługi zostały na ich rzecz w całości uregulowane.

- W sytuacji istnienia uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, dostaw lub usług biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, niezależnie od dokumentów, o których mowa w ust. 14 -17 niniejszego paragrafu, Zamawiający żądać może przedłożenia przez Wykonawcę innych dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności całości należnego im w tym zakresie wynagrodzenia.

- W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zapłatę należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, w tym wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 14 - 18 niniejszego paragrafu, na 14 dni przed upływem terminu płatności należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu odebranych robót budowlanych, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumy kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Strony zgodnie ustalają, iż wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy w części dotyczącej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający   potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

- Po zakończeniu prac i przed ich odbiorem końcowym Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następującą dokumentację powykonawczą:

  - wyniki przeprowadzonych badań stratygraficznych bramy,

  - dokumentację przebiegu wskazanych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków prac i badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć.

- Zbiór dokumentów wymienionych w ustępie 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w wersji papierowej w dwóch kompletach oraz w wersji elektronicznej.

§9 WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

- Wszelka korespondencja związana z realizacją prac jest adresowana do inżynierów umowy Stron 
i jest oznakowana numerem niniejszej umowy. Dokumenty obrazujące postęp prac, takie jak protokoły, raporty, harmonogramy są oznaczone podobnie.

- Za koordynację prac objętych przedmiotem umowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Za koordynację działań pracowników Wykonawcy i pracowników Zamawiającego biorących udział w realizacji przedmiotu umowy odpowiedzialny jest inżynier umowy ustanowiony przez Zamawiającego.

- Głównym celem koordynacji jest terminowa realizacja prac. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o każdej zaistniałej okoliczności mogącej spowodować uchybienie terminowi wykonania prac.

- Każdorazowo w przypadku wystąpienia problemów mających wpływ na postęp w realizacji prac, Wykonawca przygotowuje i przesyła Zamawiającemu raport zawierający następujące informacje:

  - naturę  problemu i jego przyczyny,

  - przewidywany wpływ problemu na realizację umowy przy braku rozwiązania,

  - proponowane podjęcie środków naprawczych,

  - proponowaną zmianę harmonogramu realizacji prac wynikającą z zalecenia podjęcia środków naprawczych.

- Strony zobowiązują się do uczestniczenia w takiej liczbie narad, która konieczna jest dla zrealizowania przedmiotu umowy w całości.

- Wykonawca uzgodni, wygrodzi i oznaczy miejsce prowadzonych prac.

§10 ODBIÓR PRAC

- Wykonanie całego zakresu prac objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone przez inżynierów umowy, ustanowionych przez Zamawiającego i przez Wykonawcę.

- Odbiorom podlegają także prace zanikające lub ulegające zakryciu.

- Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza niezwłocznie po jej osiągnięciu. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia mu gotowości do odbioru.

- Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, Osoba prowadząca prace konserwacyjne, Inspektor Nadzoru, przedstawiciele Właściciela, przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Wałbrzychu. Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru.

- Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem przez Zamawiającego terminu ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego o dwukrotną wartość wadliwie wykonanego elementu.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia bądź w terminie 1 miesiąca może od umowy odstąpić z przyczyny, za którą winę ponosi Wykonawca.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy  odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia we własnym zakresie lub przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie weźmie udziału odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym  wyżej.

- Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze obciążają Wykonawcę i zostaną potrącone z jego wynagrodzenia.

§11 RĘKOJMIA ZA WADY

- Ustala się, że okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy wynosić będzie .........miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia  odbioru końcowego przedmiotu umowy rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, które uznano za wadliwe, okres rękojmi rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzeni usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
W okresie rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na koszt własny. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do rękojmi.

- O zauważonych wadach w przedmiocie umowy w okresie rękojmi Zamawiający  pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

- Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Konserwatora Zabytków.

- Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi  Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni, chyba, że  z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym.

- Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Odbioru usunięcia wad dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy. W protokole odbioru usunięcia wad strony stwierdzają fakt usunięcia wad.

- Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający  wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy.

- Protokół odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady bez zastrzeżeń, jest podstawą do zwolnienia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§12 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ........................ zł (słownie: ............................ złotych 00/100 groszy).

- Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:

  - 100 % zabezpieczenia tj.:  ...................... zł (słownie:............... złotych ) w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy,

  - w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, z podziałem na:

    - 100% zabezpieczenia tj.: ........... zł (słownie:......... złotych 00/100 groszy) jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z okresem ważności od daty zawarcia umowy do ......................(termin zakończenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

    - 30% zabezpieczenia tj.: .................. zł (słownie: ............złotych 00/100 groszy ) jako zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie  rękojmi za wady, z okresem ważności ................ (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni) do  .....................(termin zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni plus 3 lata i 15 dni ).

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy.

- Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady jw. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:

  - jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia pozostałej części, tj. 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego elementu;

  - jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).

- W przypadku gdy termin rękojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na którym były usunięte wady, rozpoczął swój bieg na nowo, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić odpowiednio zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych.

- W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokołu  odbioru końcowego przedmiotu umowy, z formy pieniężnej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rękojmi za wady w wysokości i na okres obowiązywania określony w ust. 3.

§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający, niezależnie od ustawowych podstaw odstąpienia, może odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 1 miesiąca od dnia wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

  - Wykonawca rozpocznie procedurę likwidacji przedsiębiorstwa;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który może mieć realny wpływ na realizację niniejszej umowy;

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni;

  - Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że niemożliwym będzie ich terminowe zakończenie;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też wykonuje je w sposób nienależyty;

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi;

  - Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy;

  - Wykonawca nie usuwa wad stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu umowy;

  - w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych i na zasadach w nim określonych.

- Odstąpienie ustawowe oraz umowne wywołuje skutki prawne z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych;

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy strony obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz innych uczestników przedsięwzięcia inwestycyjnego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, w protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;

  - Wykonawca niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego;

  - W sytuacji braku realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może je wykonać we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy oraz jego ryzyko.

- Wykonawca realizuje prawo odstąpienia umownego w terminie trzech miesięcy licząc od dnia wystąpienia zdarzenia, które uzasadnia odstąpienie.

§14 UBEZPIECZENIE

- Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących Roboty do wartości brutto wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na wypadek powstania szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.

2.     Ubezpieczeniu podlegać będą:

  - Roboty, obiekty budowlane, urządzenia, materiały, sprzęt, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem Robót – od wszelkich ryzyk w zakresie podstawowym i rozszerzonym, a w szczególności od kradzieży, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi i innych zdarzeń losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w związku z w/w zdarzeniami,

  - odpowiedzialność cywilna za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu nie ubezpieczonym na mocy ust. 2.1.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

  - dla obiektów budowlanych, Robót, materiałów, urządzeń – wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niż pełny koszt wymiany, włącznie z kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

  - dla odpowiedzialności cywilnej – wartości nie mniejszej niż 110.000 zł za zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń.

4.   Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają akceptacji Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane w dzienniku budowy, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie później niż przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy oraz utrzymywać ważność polis przez czas wykonywania niniejszej umowy.

6. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartości ubezpieczenia) w terminie określonym w ust. 5, uczyni to Zamawiający na jego koszt, dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również w przypadku nieodnowienia umów ubezpieczenia lub nieopłacenia składek na ubezpieczenie.

§15 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia,

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego Wykonawca ma prawo do żądania od Zamawiającego zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub usługi - w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych),

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od daty jej podpisania -  w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych).

- Przysługującą wobec Wykonawcy wierzytelność z tytułu kary umownej Zamawiający może potrącić z wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zmawiającego, z tytułu wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych dotyczących:

  - Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;

  - Terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót;

  - Terminu wykonania Robót - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań;

  - Osób będących przedstawicielami Zamawiającego;

  - Osób wymienionych w ofercie, które zostały wskazane  przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zmiana miejsca pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz spełnienia przez nowe osoby wskazane przez Wykonawcę warunków opisanych w zaproszeniu do negocjacji;

  - Terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia siły wyższej;

  - Terminu realizacji zamówienia lub innych postanowień w przypadku zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności  prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszym zaproszeniem do negocjacji;

  - Wydłużenie terminu wykonania prac w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Konieczność dokonania zmiany wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;

  - Zapisów obarczonych oczywistymi błędami pisarskimi lub rachunkowymi, a także zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów;

  - Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem  jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

  - W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy obowiązującego prawa.

- Niniejsza umowa sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i wchodzi w życie po podpisaniu przez Strony.

ZAMAWIAJĄCY                      						WYKONAWCA

……………………………			                                       …………………………….